## 县市
策勒县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位： | [5 empty] | 填报人：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[20 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金
[23 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计33个项目 | [6 empty] | 17 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53456 |  |  |  | 108281.15 | 100781.15 | 9680 | 91101.15 | 55540.31 | 3052 | 21008.84 | 11500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500
1 | 6532252021-CYSC03 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 续建 | 2021.03-2022.05 | 工业园区 | 在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | 1 | [7 empty] | 80 | 市场监督管理局 | 地区市场监督管理局 | 申俊峰 | 4800 | 4800 | 4280 | 520 | 520 | [5 empty] | 0 |  |  | 按照相应比例收取租金，预计可壮大村集体经济年收入275.6万元，并解决不少于80人就业，其中：脱贫人口就业不少于65人 | 按照相应比例收取租金，预计可壮大村集体经济年收入275.6万元，并解决不少于80人就业，其中：脱贫人口就业不少于65人
2 | 6532252022-NCY01 | 策勒县馕文化产业园配套附属工程建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 工业园区 | 策勒县馕文化产业园配套附属工程、包含地面、墙面、顶面、屋面、电力、消防等工程。其中：地面工程铺设地砖4987平米、环氧 地坪漆2338平米。墙面工程3米高玻璃墙面240平米，3.6米石膏板隔墙1605平米；3.6米砖墙340平米。顶面工程铝格栏珊吊顶6965平米；石膏板吊顶360平米；屋面工程彩钢板屋面360平米及配套门窗、电力、消防工程。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 35 | 小康新区 | 地区商工局 | 申俊峰 | 398.84 | 398.84 |  | 398.84 |  |  | 398.84 |  |  |  | 0 |  |  | 解决就业35人，其中三类户不少于11人。 | 解决就业35人，其中三类户不少于11人。
3 | 6532252022-XM02 | 策勒乡壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 康喀勒村、托帕艾日克村、巴什玉吉买村 | 采购种兔15000只，一代富硒种兔，兔龄为100天以上，体重达到2.5公斤以上，并做好相关防疫措施其中：康喀勒村5000只、托帕艾日克村5000只、巴什玉吉买村5000只。 | 1 | [7 empty] | 10 | 策勒乡 | 地区农业农村局 | 芒力克·麦提赛伊迪 | 230 | 230 |  | 230 | 230 | [5 empty] | 0 |  |  | 每年按照8%进行收益分红，并带动不少于10人就业 | 每年按照8%进行收益分红，并带动不少于10人就业
4 | 6532252022-SL02 | 策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 博斯坦乡吉格代博斯坦村 | 场外工程：共计阀门井64座，各类建筑物58座，及土方回填。管道长度33.70km，其中玻璃钢管道25.41km，管径DN400-DN800,压力等级0.8MPa--1.6MPa;PVC-U管道8.30km，管径de315--de355，压力等级0.8MPa。 田间工程：项目区总面积1.59万亩，灌溉面积1.55万亩，共布置25个系统，采用自压固定管道式喷灌。系统干管采用de200PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为7.18km，分干管采用de125-de160PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为47.45km，支管采用de75PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为605.03km，及土方回填。 | 1 | [7 empty] | 2007 | 博斯坦乡 | 地区水利局 | 杨生清 | 8465.9 | 8465.9 |  | 8465.9 | 8465.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过本项目实施，可新增人工灌溉草场1.55万亩，为畜牧养殖提供饲草料，达到巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴建设，增加人民收入，提高生活水平的目的。 | 农户可通过售卖饲草增加收入
5 | 6532252022-XM01 | 新疆和田地区策勒县肉羊标准化养殖场建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 固拉合玛镇 | 新建羊舍34栋，每栋1166.67平米，总面积39666.74平米；三联羊舍2栋，每栋3950.76平米，总面积7901.52平米；配套用房1面积为587.55平米，配套用房（2、3），每栋663平米；维修车间（机械库）750平米；消毒室228.6平米；消防水泵房1座；工具库50平米；看护房2栋，每栋25平米；配电室、发电机房75平米；精料库2栋，每栋1454.4平米；青贮窖12000平米；粪污处理车间2栋，每栋1200平米，TMR中心2916平米及配套室内外水电等基础设施。 购置刮粪机80台，卷帘机72台，卷帘棉被12771.49平米；机动撒料车（2吨）6台；装载机（3.5）2台；叉车（3吨）1辆，粪污运输车（2吨）2辆，倒羊运输车（10吨）2辆，青贮取料机3台，有机生产肥设备2套，地磅1台，消毒设备1套，无害化处理设备1套，粉料（0.6t/立方米）饲料仓1套。 | 1 | [7 empty] | 1280 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 11000 | 11000 |  | 11000 | 11000 | [5 empty] | 0 |  |  | 大力发展羊产业业，企业每年按照相应比例进行资产收益，并解决不少于60人就业，确保综合收益率不低于8% | 收益资金二次分配用于开发公益性岗位，解决不少于60人就业，每人每月工资不低于1540元
6 | 6532252022-YGDZ01 | 策勒县板兰格景区基础道路及其配套建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 策勒县板兰格景区 | 按照四级公路标准建设乌鲁克萨依乡6.559公里道路，奴尔乡6.473公里道路，路基宽度为4m。铺筑路面结构层：18cm水泥稳定砂砾基层，1cm下封层，4cmAC-13C沥青混凝土面层。 |  |  | 1 | [5 empty] | 160 | 文旅局 | 地区文旅局 | 申俊峰 | 728 | 728 |  | 728 | 728 | [5 empty] | 0 |  |  | 该项目建成后可有效解决景区交通不便问题，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于134万元 | 预计可带动本地不少于160人就业，每人平均增收0.84万元
7 | 6532252022-YGDZ02 | 和田地区策勒县奴尔乡热再克村以工代赈小型农田水建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 奴尔乡热再克村 | 奴尔乡热再克村15条渠道改造，总长8.313公里，改建渠系建筑物66座，其中：节制闸分水闸46座，农桥20座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 75 | 奴尔乡 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 397 | 397 |  | 397 | 397 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过本次渠道防渗改造，提高水资源利用率，改善灌区用水紧缺的现状，可发放劳务报酬不少于75万元 | 预计可带动本地不少于75人就业，每人平均增收1万元
8 | 6532252022-YGDZ03 | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游基础设施道路建设项目（二期） | 新建 | 2022.03-2022.09 | 策勒镇津南新村 | 按照四级公路标准新建道路16公里，路基宽度为4m，新建停车场1座2000平方米等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 文旅局 | 地区文旅局 | 申俊峰 | 510 | 510 |  | 510 | 510 | [5 empty] | 0 |  |  | 该项目建成后可有效解决景区交通不便问题，可发放劳务报酬不少于94万元 | 预计可带动本地不少于100人就业，每人平均增收0.94万元
9 | 6532252022-YGDZ04 | 策勒县奴尔乡王的家乡旅游基础设施道路建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 奴尔乡 | 按照四级公路标准沥青化改造总长9.05km，路基宽度为4m。 |  |  | 1 | [5 empty] | 110 | 文旅局 | 地区文旅局 | 申俊峰 | 520 | 520 |  | 520 | 520 | [5 empty] | 0 |  |  | 该项目建成后可有效解决景区交通不便问题，可发放劳务报酬不少于110万元 | 预计可带动本地不少于110人就业，每人平均增收0.87万元
10 | 6532252022-YGDZ05 | 策勒县博斯坦乡喀山草场旅游基础设施水电配套设施建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 博斯坦乡巴什喀拉苏村 | 新建蓄水池2座，一座100m³，一座150m³；新建自压输水管道3.5公里，输水管道0.5公里；新建10kv输电线路16公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 文旅局 | 地区文旅局 | 申俊峰 | 690 | 690 |  | 690 | 690 | [5 empty] | 0 |  |  | 该项目建成后可有效解决景区交通不便问题，可发放劳务报酬不少于127万元 | 预计可带动本地不少于150人就业，每人平均增收0.85万元
11 | 6532252022-SCLJD01 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村0.2万亩饲草料基地建设项目 | 改建 | 2022.04-2022.08 | 奴尔乡喀什也尔村 | 新（改）建引水渠道长1.48km，渠道首端接萨依巴格干渠15+100处原节制分水闸，渠线基本依托老渠线布置，配套渠系建筑物26座，其中：水闸7座，农桥19座；引水渠道末端设沉砂池1座，后接引水总干管长2.295km，配套建筑物89座，其中：镇墩79座，阀门井3座，道路穿越5处，过滤器房1座，减压池1座；田间南侧设管理房1处；改造治理田间面积1839.66亩，包括铺设田间管网、土地平整、新建机耕道、土壤改良、牧草种植等。 | 1 | [7 empty] | 231 | 奴尔乡 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 1961.63 | 1961.63 |  | 1961.63 | 1961.63 | [5 empty] | 0 |  |  | 增加饲草面积，为养殖牲畜降低成本，同时贫困户可出售饲草增加收入。 | 增加饲草面积，为养殖牲畜降低成本，同时贫困户可出售饲草增加收入。
12 | 6532252022-SCJD01 | 策勒县恰哈乡饲草料基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 恰哈乡红旗村 | 土地平整1052.14亩，规划田间道路4条合计3.39km。 滴灌工程：首部泵房1座，沉砂池1座；砂石+网式过滤器（100目/in）1台；水泵、变频柜各1台；变压器1台；高压计量箱、负控、真空断路器、跌落开关1台；工作井8座；渗井9座；流量表1套；埋设各种规格PVC塑料管管道8084m，PE管7246m；滴灌带1156km。 | 1 | [7 empty] | 503 | 恰哈乡 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 550 | 550 |  | 550 | 550 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过本项目实施，可新增饲草料地，有效缓解饲草压力 | 通过承包出租形式进行收益，收益归村集体所有
13 | 6532252022-RJHJ02 | 策勒县乡镇垃圾收集转运建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 乌鲁克萨依乡、博斯坦乡 | 乌鲁克萨依乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车3辆；新建转运规模为10吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、监视、监控系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 博斯坦乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车4辆，3吨后装式垃圾压缩车1辆；新建转运规模为15吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3267 | 住建局 | 地区住建局 | 申俊峰 | 1376.78 | 1376.78 |  | 1376.78 | 1376.78 | [5 empty] | 0 |  |  | 有效改善群众人居环境 | 有效处理垃圾，改善人居环境
14 | 6532252022-CYSC01 | 策勒县奴尔乡创业小市场建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 奴尔乡 | 新建商业建筑两栋，均由单体建筑构成，建筑面积5829.91平方米，框架结构，建筑高度9.0米；消防水池、水泵房、配电室及柴油发电机房建为一栋建筑，地下一层，地上一层，建筑面积为435.96平方米；锅炉房一座，建筑面积108平方米，地上一层，并配套电锅炉一套，附属用房1座54平米，及配套室内外相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 15 | 奴尔乡 | 地区市场监督管理局 | 申俊峰 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | 按照相应比例收取租金，预计可收租金75万元；并解决15人就业岗位 | 按照相应比例收取租金，预计可收租金75万元；并解决15人就业岗位
15 | 6532252022-DKTX | 策勒县2022年扶贫小额贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 策勒县 | 为策勒县小额信贷户进行贴息 | 1 | [7 empty] | 11786 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 3800 | 3800 |  | 3800 | 3800 | [5 empty] | 0 |  |  | 为全县小额贷款建档立卡贫困户（边缘户）进行贴息 | 为11786户监测户小额贷款进行贴息帮助其发展产业
16 | 6532252022-XMGL | 策勒县2022年项目管理费项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 策勒县 | 按照中央财扶资金不超过1%提取项目管理费的要求提取项目管理费，用于项目评审、可研、管理等支出 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 马保国 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 |  |  | 用于项目评审、可研、管理等支出 | 加快项目前期进度，确保资金到位后项目能及时启动
17 | 6532252022-NY03 | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1626 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过高标准农田建设，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护 | 通过高标准农田建设，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护
18 | 6532252022-LC01 | 策勒县固拉合玛镇万亩标准化葡萄示范基地建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 固拉合玛镇给地什艾热克村、地力木铁热克村、托格拉吾斯塘村、阿热吾斯塘村、阔什艾格勒村、阿热勒村、巴格艾日克村、买地尔艾肯村、亚甫拉克村、亚喀吾斯塘村、夏普吐鲁克村、拉依喀村、阿克依来克村、乌守吾斯塘村、幸福村 | 对固拉合玛镇15个村2710户农户共10000亩葡萄园进行标准化建设，采购和安装V型架29.63万套、拉布塑钢丝168吨，采购葡萄苗木500580株，并完成缺株地块的苗木补植。 | 1 | [7 empty] | 2710 | 固拉合玛镇 | 地区林草局 | 艾海提·买买提明 | 950 | 950 |  | 950 | 950 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过该项目的实施，按照每公斤4元的价格计算，2022年葡萄亩产达到200公斤，产值达到800万元。2023年，葡萄亩产达到800公斤，产值达到3200万元。2024年，葡萄亩产达到2000公斤，产值达到8000万元。 | 通过葡萄提质增效，有效提高葡萄产量增加农民收入
19 | 6532252022-SFCDZ01 | 策勒镇吐扎克其村示范村打造项目 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 策勒镇吐扎克其村 | 一、建设种植基地，结合采摘、观光、旅游于一体的现代化观光园100亩，计划投资150万元 二是建设56座小拱棚，计划投资100万元； 三是打造娱乐街、商业街、美食街和交易街为一体的商业区域5km，带动农民增收致富，计划投资400万元； 四是对9公里农村道路进行改扩建，主要包括在道路两旁铺设人行道，计划投资180万元； 五是购置垃圾桶、垃圾船，计划投资50万元； 六是污水治理管网10公里，计划投资120万元。 | 1 | [7 empty] | 206 | 策勒镇 | 地区农业农村局 | 艾海提·买买提明 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 对乡村振兴示范村进行打造，建设新时代新农村 | 对乡村振兴示范村进行打造，建设新时代新农村
20 | 6532252022-GYXGW01 | 策勒县农村道路管护项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 策勒县 | 为加强农村道路日常养护，聘请710名管护员对道路加强管护，每人每月工资1000元。 |  | 1 | [6 empty] | 710 | 交通局 | 地区交通局 | 申俊峰 | 852 | 852 |  | 852 |  | 852 |  |  |  |  | 0 |  |  | 设立公益性岗位，增加收入，每人每年增收1.2万元 | 使710名护路员每年增收1.2万元
21 | 6532252022-NY05 | 策勒县达玛沟乡荒漠治理配套现代设施农业示范园建设（一期）项目 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 达玛沟乡 | 新建新型保温日光温室50栋，总建筑面积198184㎡，其中：168米长度两被一腔保温全钢架日光温室44栋，面积128726㎡；36米宽度全钢架两腔三膜保温日光温室5栋，面积49572㎡；智能连栋玻璃温室1栋，面积19886㎡；购置水肥一体化系统设备56套；购置水肥一体化首部机组1套；购置空气源热泵机组54套；购置屋面清扫吸尘系统1套；配套建设室外道路、给水、电力管网等工程。 | 1 | [7 empty] | 478 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 25000 | 17500 |  | 17500 | 17500 | [5 empty] | 7500 |  | 7500 | 大力发展设施农业，企业每年按照相应比例进行资产收益，并解决不少于100人就业，确保综合收益率不低于8% | 收益资金二次分配用于开发公益性岗位，解决不少于100人就业，每人每月工资不低于1540元
22 | 6532252022-XM04 | 策勒县丹丹乌里克高效节水工程建设项目 | 续建 | 2021.05-2022.07 | 达玛沟乡 | 修建管道21.454km，管径采取1800DN玻璃钢管 |  |  | 1 | [5 empty] | 2554 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 16900 | 16900 | 5400 | 11500 |  |  |  | 11500 |  |  | 0 |  |  | 解决用水问题，提高水资源利用率 | 有效缓解群众灌溉问题
23 | 6532252022-XM07 | 策勒县壮大村集体经济（购牛）项目 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 策勒乡：托万托格拉克村、乌其坤塞盖村、琼库勒村、其格勒克艾日克村、色代库勒村、巴什玉吉买村、康喀勒村、尤卡克加依村、加依村、托万加依村、铁热克艾日克村、托帕村、乌喀迪村、阿克库勒村、托格拉克艾格勒村、阿日希村、托帕艾日克村、花园村、玛合玛勒村； 固拉合玛镇：阿克依来克村、阿木巴尔村、亚喀吾斯塘村、英阿瓦提村、买地尔艾肯村、幸福村、盘掺村、夏普吐鲁克村、巴格艾日克村、亚甫拉克村、拉依喀村、阔什艾格勒村、阿热勒村、地力木铁热克村、吉格代勒克乌塔克村、给地什艾日克村、阿热吾斯塘村、乌守吾斯塘村、托格拉吾斯塘村、巴扎社区； 恰哈乡：却如什村、兰贵村、红旗村、都维力克村、色日克羌村、恰哈村、克西村、克孜库迪盖村、安迪尔村、安巴村、干吉萨依村、康托喀依村、阿西村、玉如克塔什村、阿萨村、恩尼力克村、克孜勒尤勒村、介格塔勒村、乌库村、喀拉塔什村； 乌鲁克萨依乡：色格孜勒克村、英阿瓦提村、乌坦勒克村、玉龙克尔村、玉龙村、科克克尔村、巴大干村、阿克其格村 | 政府采购1000头生产母牛，每头采购价格为24000元，体重不低500公斤，年龄2至3岁，其中： 策勒乡210头：托万托格拉克村12头、乌其坤塞盖村12头琼库勒村12头、其格勒克艾日克村12头、色代库勒村14头、巴什玉吉买村11头、康喀勒村10头、尤卡克加依村10头、加依村10头、托万加依村13头、铁热克艾日克村10头、托帕村11头、乌喀迪村13头、阿克库勒村10头、托格拉克艾格勒村10头、阿日希村10头、托帕艾日克村10头、花园村10头、玛合玛勒村10头。 固拉合玛500头：阿克依来克村23头、阿木巴尔村30头、亚喀吾斯塘村22头、英阿瓦提村20头、买地尔艾肯村33头、幸福村20头、盘掺村23头、夏普吐鲁克村33头、巴格艾日克村32头、亚甫拉克村26头、拉依喀村23头、阔什艾格勒村26头、阿热勒村26头、地力木铁热克村26头、吉格代勒克乌塔克村30头、给地什艾日克村23头、阿热吾斯塘村18头、乌守吾斯塘村33头、托格拉吾斯塘村23头、巴扎社区10头。 恰哈216头：却如什村10头、兰贵村10头、红旗村10头、都维力克村10头、色日克羌村13头、恰哈村10头、克西村10头、克孜库迪改村12头、安迪尔村10头、安巴村13头、干吉萨依村10头、康托喀依村10头、阿西村12头、玉如克塔什村10头、阿萨村12头、恩尼力克村10头、克孜勒尤勒村11头、介格塔勒村10头、乌库村10头、喀拉塔什村12头。 乌鲁克萨依74头：色格孜勒克村9头、英阿瓦提村8头、乌坦勒克村9头、玉龙克尔村8头、玉龙村8头、科克克尔村10头、巴大干村12头、阿克其格村10头。 | 1 | [7 empty] | 312 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 2400 | 2400 |  | 2400 | 2400 | [5 empty] | 0 |  |  | 托管企业每年按照8%进行资产收益，用于壮大村集体经济 | 村级进行二次分配，用于开发公益性岗位或帮扶低收入群体
24 | 6532252022-NY02 | 和田地区策勒县2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.07 | 策勒乡托帕艾日克村、康喀勒村、加依村、乌喀迪村、托格拉克艾格勒村 达玛沟乡乌喀里喀什村、达什库勒村、喀什托格拉克村、古勒铁日干村、帕其坎特村、硝尔哈纳村、伊来克吾斯塘村、普那克村 固拉合玛镇托格拉乌斯塘村、乌守吾斯塘村、给地什艾日克村、地力木铁热克村 | 渠道工程：位于策勒乡及达玛沟乡，其中策勒乡涉及策勒乡托帕艾日克村、康喀勒村、加依村、乌喀迪村、托格拉克艾格勒村、其格勒克艾日克村共计17189 亩。防渗渠道防渗渠道 13 条，总长 13.564km，其中支渠 5 条，长度4.554km，斗渠 8 条，长度 9.01km；共计配套渠系建筑物 181 座，其中：节制分水闸 81 座，分水闸 11，涵洞 33 座，农桥 56 座。达玛沟乡涉及达玛沟乡达什库勒村、喀什托格拉克村、古勒铁日干村、帕其坎特村、硝尔哈纳村、伊来克吾斯塘村、普那克村共计 10000 亩。防渗渠道防渗渠道 12 条，总长 10.039km；共计配套渠系建筑物 124 座，其中：节制分水闸 90 座，分水闸 1 座，涵洞 17座，农桥 16 座。 滴灌工程：位于固拉合玛镇，涉及固拉合玛镇托格拉乌斯塘村、给地什艾 日克村、地力木铁热克村。项目区新建 3 个滴灌系统，布置 3 个滴灌首部，全 部采用加压滴灌，总面积 2811 亩。新建滴灌系统建设内容：新建田间管网、配 套首部设备（水泵、变频器、变压器、过滤器）、沉砂池、泵房。 |  |  | 1 | [5 empty] | 7586 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 3780 | 3780 |  | 3780 |  |  | 3780 |  |  |  | 0 |  |  | 通过高标准农田建设，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，通过土地集中提高规模经营和产业化水平，提高劳动生产率，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护 | 通过高标准农田建设，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，通过土地集中提高规模经营和产业化水平，提高劳动生产率，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护
25 | 6532252022-YLJH | 策勒县2022年雨露计划项目 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 策勒县 | 对已脱贫户（监测户）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业。计划对全县4000名学生进行补助，资金1200万元 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | 教育局 | 地区教育局 | 秦红星 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 对脱贫户（监测户）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业，防止因学返贫。 | 帮助4000名脱贫户（监测户）子女顺利完成学业，防止出现因学返贫问题的发生
26 | 6532252022-RJHJ06 | 策勒县2022年农村人居环境提升改造及庭院整治建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 六乡二镇 | 对农户庭院整治，进行三区分离、改厨、节能改造等进行补助，每户补助1万元，共计2000户。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 各乡镇 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | 帮助2000户监测户改善人居环境，优化居住条件，有效推进乡村振兴 | 帮助2000户监测户改善人居环境，优化居住条件，有效推进乡村振兴
27 | 6532252022-LC02 | 策勒县葡萄示范园基础设施配套建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 策勒县津南新村二号风口 | 展开300亩葡萄园Y字型钢架或新型材料结构葡萄绑桩支撑架及拉线等基础设施配套。 | 1 | [7 empty] | 150 | 林草局 | 地区林草局 | 艾海提·买买提明 | 141 | 141 |  | 141 | 141 | [5 empty] | 0 |  |  | 本项目Y型葡萄架建设一步到位，克服了葡萄架型逐年增设辅助工具，增加投入成本，解决前期农民无收入前的大量成本投资，利于农民早日见到葡萄产量和经济收入，利于葡萄产业的稳定性发展。 | 本项目Y型葡萄架建设一步到位，克服了葡萄架型逐年增设辅助工具，增加投入成本，解决前期农民无收入前的大量成本投资，利于农民早日见到葡萄产量和经济收入，利于葡萄产业的稳定性发展。
28 | 6532252022-XM02 | 策勒县种羊基地建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 策勒镇安艾日克村 | 购置10000只生产母羊，每只2400元，采购标准为6月龄-12月龄，体重28kg以上，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求。 | 1 | [7 empty] | 341 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 2400 | 2400 |  | 2400 |  |  | 2400 | [6 empty] | 大力发展羊主导产业，羊托养至企业，每年按照8%进行资产收益，解决不少于30人就业 | 收益资金用于壮大村集体经济，村级进行二次分配用于开发公益性岗位或帮扶低收入群体，解决不少于30人就业
29 | 6532252022-NY06 | 策勒县果蔬温室大棚及深加工建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 小康新区 | 在小康新区新建设施大棚50座，每座2000平米及配套相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 159 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 4600 | 4600 |  | 4600 |  |  | 4600 | [6 empty] | 大力发展设施农业，企业每年按照相应比例进行资产收益，并解决不少于60人就业，确保综合收益率不低于8% | 收益资金二次分配用于开发公益性岗位，解决不少于60人就业
30 | 6532252022-NY01 | 策勒县设施农业种植基地建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 策勒镇津南新村 | 在策勒镇津南新村新建设施大棚40座，每座2000平米及配套相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 115 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 | [6 empty] | 大力发展设施农业，企业每年按照相应比例进行资产收益，并解决不少于40就业，确保综合收益率不低于8% | 收益资金二次分配用于开发公益性岗位，解决不少于40人就业
31 | 6532252022-YGDZ05 | 策勒县乌鲁克萨依乡防渗渠建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 策勒县乌鲁克萨依乡色格孜勒克村、科克克尔村 | 根据《灌溉排水工程技术标准》(GB50288-2018)中规定，确定工程类型为Ⅴ型，工程规模为小(2)型。对应工程等别为Ⅴ等，主次要建筑物级别为 5 级。项目共涉及乌鲁克萨依乡 2 个村。修建防渗渠道 15 条，总长 10.19km，共计配套渠系筑物 115 座，其中：节制分水闸 77 座，农桥 41 座，入户桥 10 座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 460 | 乌鲁克萨依乡 | 地区水利局 | 杨生清 | 630 | 630 |  | 630 |  |  | 630 | [6 empty] | 通过本次渠道防渗改造，提高水资源利用率，改善灌区用水紧缺的现状，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于120万元。 | 保障不低于总投资的15%用于发放劳务报酬，农民参与项目建设增加收入
32 | 6532252022-NY03 | 固拉合玛镇冷库建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 固拉合玛镇 | 2000立方米的葡萄保鲜库需要建筑面积2475平米，1500元/平米；购置设备450万元，其他费用及预备资金78万元。 | 1 | [7 empty] | 25 | 固拉合玛镇 | 地区林草局 | 艾海提·买买提明 | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | [6 empty] | 租赁群众收取租金并带动不少于15人就业，确保综合收益率不低于8% | 租赁群众收取租金并带动不少于15人就业，确保综合收益率不低于8%
33 | 6532252022-SL03 | 策勒县山区水厂饮水安全自动化工程 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 乌鲁克萨依乡 | 通过山区水厂完善水处理设备，增强信息化和自动化率提高供水保证率 |  |  | 1 | [5 empty] | 10215 | 水利局 | 地区水利局 | 杨生清 | 2800 | 2800 |  | 2800 |  |  | 2800 | [6 empty] | 进一步完善供水设施，提高供水保障率 | 通过该项目的实施，使农户供水保障率进一步得到提高