## 1
和田地区策勒县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果实施计划表(全年)
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 （明确到具体月份） | 计量单位 | 补助标准 | 总投资 |  | 2021年筹资方案 | [14 empty] | 其他资金 | 企业资金 | 受益情况 |  | 绩效目标 | 项目建设单位 | 项目责任人 | 牵头县领导 | 备注
[10 empty] | 合计 | 其中：2020年底到位政府投资 | 2021年政府投资 | 政府投资
[13 empty] | 财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 中央预算内资金 | 地方债券资金 | 其他统筹整合资金 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 区内协作资金 | 土地增减挂资金 | 盘活存量资金（结余资金） | 县级财政投入资金 |  |  | 受益对象（户）
[13 empty] | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有林场资金 | 贫困国有牧场资金 | [11 empty] | 总户数 | 其中建档立卡系统户数
合 计 | [9 empty] | 166218.34 | 6527 | 159691.34 | 53754.47 | 3658 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 70600 | 18605.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0
1 | 6532252021-XM01 | 策勒县达玛沟乡丹丹乌里克水治理项目 | 修建1座拦河坝、3.945km引水渠，11.233km卡提亚水库放水渠和1座80万立方米沉砂蓄水池 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 达玛沟乡 | 2021 | 立方米 | 0.0178 | 14300 |  | 14300 | [6 empty] | 11400 | [7 empty] | 2900 |  | 2351 | 1530 | 项目为配套华凌牛业田园综合项目建设所需用水。华凌牛业项目能进一步优化策勒县畜牧产业结构，充分发挥龙头企业在产业振兴、产业扶贫中的带头作用，加快策勒县肉牛养殖业发展，打造华凌牛业品牌，带动策勒县各乡镇、村、农户加快征增收致富步伐，巩固脱贫攻坚成果，解决和吸纳本地符合用工条件的普通工人就业，并对策勒县县域内已加入华凌肉牛产业体系养殖的肉牛进行兜底收购。 | 水利局 | 祁振东 | 芒力克·买赛迪
2 | 6532252021-XM02 | 策勒县丹丹乌里克河流域天然植被生态修复项目道路工程 | 建设规模27.4公里，建设内容为路基、路面、桥涵及安全设施。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 达玛沟乡 | 2021 | 公里 | 218.98 | 6000 |  | 6000 | [6 empty] | 4800 | [7 empty] | 1200 |  | 2351 | 1530 | 项目为配套华凌牛业田园综合项目道路建设。华凌牛业项目能进一步优化策勒县畜牧产业结构，充分发挥龙头企业在产业振兴、产业扶贫中的带头作用，加快策勒县肉牛养殖业发展，打造华凌牛业品牌，带动策勒县各乡镇、村、农户加快征增收致富步伐，巩固脱贫攻坚成果，解决和吸纳本地符合用工条件的普通工人就业，并对策勒县县域内已加入华凌肉牛产业体系养殖的肉牛进行兜底收购。 | 交通局 | 查军 | 申俊峰
3 | 6532252021-XM03 | 策勒县达玛沟乡丹丹乌里克河流高效节水电力配套项目 | 建设35千伏输电线路32公里，35千伏变电站一座，新增35千伏出线间隔1个，10千伏线路92公里，10千伏变压器27台，10千伏箱变2台。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 达玛沟乡 | 2021 | 公里 | 121.87 | 3900 |  | 3900 | [6 empty] | 3100 | [7 empty] | 800 |  | 2351 | 1530 | 项目为配套华凌牛业田园综合项目电力建设。华凌牛业项目能进一步优化策勒县畜牧产业结构，充分发挥龙头企业在产业振兴、产业扶贫中的带头作用，加快策勒县肉牛养殖业发展，打造华凌牛业品牌，带动策勒县各乡镇、村、农户加快征增收致富步伐，巩固脱贫攻坚成果，解决和吸纳本地符合用工条件的普通工人就业，并对策勒县县域内已加入华凌肉牛产业体系养殖的肉牛进行兜底收购。 | 农业农村局 | 王强 | 芒力克·买赛迪
4 | 6532252021-XM04 | 策勒县牛养殖基地配水工程建设项目 | 修建管道21km，管径采用1600DN玻璃钢管 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 达玛沟乡 | 2021 | 公里 | 787.88 | 16900 |  | 16900 | [6 empty] | 13500 | [7 empty] | 3400 |  | 2351 | 1530 | 项目为配套华凌牛业田园综合项目饲草料地用水。华凌牛业项目能进一步优化策勒县畜牧产业结构，充分发挥龙头企业在产业振兴、产业扶贫中的带头作用，加快策勒县肉牛养殖业发展，打造华凌牛业品牌，带动策勒县各乡镇、村、农户加快征增收致富步伐，巩固脱贫攻坚成果，解决和吸纳本地符合用工条件的普通工人就业，并对策勒县县域内已加入华凌肉牛产业体系养殖的肉牛进行兜底收购。 | 农业农村局 | 王强 | 芒力克·买赛迪
5 | 6532252021-XM06 | 策勒县2021年壮大村集体经济购羊项目 | 2021年为壮大村集体经济，购置湖羊42266只，每只2300元，采购标准为6月龄～12月龄，体重28g以上，羊体格健壮无疫病损伤，品种符合要求。其中： 策勒镇4085只：萨依吾斯塘村533只，恰合玛村287只，安艾日克村308只，吾吉达库勒村386只，亚博依村404只，科克买提村477只，巴什科克买提村494只，墩艾日克村352只，托格拉喀里村382只，津南新村462只； 策勒乡11389只：其格勒克艾日克村317只，琼库勒村729只，阿克库勒村489只，托格拉克艾格勒村753只，乌喀迪村647只，玛合玛勒村411只，尤喀克加依村606只，加依村547只，乌其坤塞盖村716只，阿日希村779只，色代库勒村641只，托万加依村481只，花园村499只，巴什玉吉买村447只，康喀勒村620只，托帕村713只，托帕艾日克村542只，托万托格拉克村720只； 固拉合玛镇7951只：吉格代勒克乌塔克村309只，给地什艾日克村 445只，地力木铁热克村302只，托格拉吾斯塘村425只，幸福村791只，阿热吾斯塘村419只，阔什艾格勒村365只，盘掺村288只，阿热勒村534只，英阿瓦提村541只，巴格艾热克村403只，麦迪艾尔肯村449只，亚普拉克村297只，亚喀吾斯塘村401只，阿木巴尔村446只，夏普图鲁克村445只，拉依喀村459只，阿克依来克村304只，乌守吾斯塘村328只； 达玛沟乡4925只：达西库勒村326只，乔克巴什村434只，卡什托格拉克村451只，依来克吾斯塘村466只，玛力喀勒干村206只，吐格曼村447只，乌喀勒喀什620只，阿亚格乔克巴什村713只，普纳克奥尔曼村542只，喀克夏勒村720只； 恰哈乡2223只：都维力克村117只，色日克羌村309只，克孜库迪盖村213只，安巴村445只，康托喀依村302只，阿萨村215只，恩尼里克村127只，克孜勒尧勒村424只，喀拉塔什村71只； 乌鲁克萨依乡1976只：巴达干村143只，色格孜勒克村791只，英阿瓦提63只，乌坦勒克村419只，玉龙克尔村365只，玉龙村195只； 奴尔乡4158只：库木巴格村288只，亚巴格村534只，阿克塔什村541只，亚勒古孜巴格村113只，阿热库木村403只，都木村449只，恰塔什村297只，巴格贝希村401只，喀什也尔村44只，布藏村197只，亚其村446只，萨尔龙村445只； 博斯坦乡3659只：加依推孜162只，巴格贝西村459只，布藏克尔推维村304只，乃再巴格村328只，亚喀喀什村429只，吉格代博斯坦村300只，阿其玛村326只，阿亚克喀拉苏村434只，迈丹吐孜村451只，阿喀新村466只； 小康新区900只：民航新村450只，团结新村450只； 色日克街办（石榴花小镇）1000只。 | 产业发展 | 新建 | 策勒镇：萨依吾斯塘村，恰合玛村，安艾日克村，吾吉达库勒村，亚博依村，科克买提村，巴什科克买提村，墩艾日克村，托格拉喀里村，津南新村；策勒乡：其格勒克艾日克村，琼库勒村，阿克库勒村，托格拉克艾格勒村，乌喀迪村，玛合玛勒村，尤喀克加依村，加依村，乌其坤塞盖村，阿日希村，色代库勒村，托万加依村，花园村，巴什玉吉买村，康喀勒村，托帕村，托帕艾日克村，托万托格拉克村；固拉合玛镇：吉格代勒克乌塔克村，给地什艾日克村，地力木铁热克村，托格拉吾斯塘村，幸福村，阿热吾斯塘村，阔什艾格勒村，盘掺村，阿热勒村，英阿瓦提村，巴格艾热克村，麦迪艾尔肯村，亚普拉克村，亚喀吾斯塘村，阿木巴尔村，夏普图鲁克村，拉依喀村，阿克依来克村，乌守吾斯塘村；达玛沟乡：达西库勒村，乔克巴什村，卡什托格拉克村，依来克吾斯塘村，玛力喀勒干村，吐格曼村，乌喀勒喀什村，阿亚格乔克巴什村，普纳克奥尔曼村，喀克夏勒村；恰哈乡：都维力克村，色日克羌村，克孜库迪盖村，安巴村，康托喀依村，阿萨村，恩尼里克村，克孜勒尧勒村，喀拉塔什村；乌鲁克萨依乡：巴达干村，色格孜勒克村，英阿瓦提，乌坦勒克村，玉龙克尔村，玉龙村；奴尔乡：库木巴格村，亚巴格村，阿克塔什村，亚勒古孜巴格村，阿热库木村，都木村，恰塔什村，巴格贝希村，喀什也尔村，布藏村，亚其村，萨尔龙村；博斯坦乡：加依推孜，巴格贝西村，布藏克尔推维村，乃再巴格村，亚喀喀什村，吉格代博斯坦村，阿其玛村，阿亚克喀拉苏村，迈丹吐孜村，阿喀新村；小康新区：民航新村，团结新村；色日克街办（石榴花小镇）。 | 2021.02-2021.07 | 只 | 0.23 | 9730 |  | 9730 | 8157 |  | 1573 | [13 empty] | 282 | 282 | 如全部进行托养，每只羊120元，可增加村集体收入507.192万元，可开发公益性岗位282个，每人每月工资不低于1500元。 | 农业农村局 | 王强 | 杨生清
6 | 6532252021-CYSC03 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | 产业发展 | 新建 | 工业园区 | 2021.01-2021.12 | 平米 | 0.3 | 4800 |  | 4800 | 4800 | [15 empty] | 158 | 158 | 按照相应比例收取租金，每平米12元，可收租金230.4万元，进行二次分配，可安置128个公益性岗位，并解决30人就业岗位，每人每月工资不低于1500元。 | 市场监督管理局 | 王兆恩 | 申俊峰
7 | 6532252021-SG01 | 策勒县馕文化产业园建设项目 | 该项目为二期，其中一期申请2021年扶贫资金，新建地上二层框架结构，柱上独立基础形式，建筑面积7168.08平米及相关附属配套建设。 | 产业发展 | 新建 | 工业园区 | 2021.03-2021.11 | 平米 | 0.28 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | 821 | 821 | 按照固定资产的8%进行资产分红，并解决不少于15人就业，每人每月工资不低于1500元 | 小康新区 | 徐陆生 | 芒力克·买赛迪
8 | 6532252021-SL02 | 策勒县达玛沟乡依来克吾斯塘村、吐格曼村2021年度渠道防渗改造建设项目 | 改建渠道8条，总长16.404km，新建120座渠系建筑物，其中：新建节制分水闸92座，农桥28座 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 达玛沟乡依来克吾斯塘村、吐格曼村 | 2021.02-2021.09 | 公里 | 88.55 | 1452.61 |  | 1452.61 | 1452.61 | [15 empty] | 74 | 74 | 通过骨干输水渠道配套改造、农作物种植结构调整，提高了水资源的利用率，使灌溉保证率由现状年的可改善灌区0.84万亩农作物用水条件。 | 达玛沟乡 | 帕尔哈提·吐送 | 芒力克·买赛迪
9 | 6532252021-SL01 | 策勒县策勒乡防渗渠建设项目 | 渠道防渗改造长度 17.54km，新建渠系配套建筑物共 234 座，其中水闸 142 座（节制单向分水闸 107 座，节制双向分水闸 10 座，单向分水闸25 座），农桥92座。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 策勒乡玛合玛勒村、尤喀克村、阿日希村、阿克库勒村、铁热克艾日克村、康克勒村、托格拉克艾格勒村、巴什玉吉麦村 | 2021.01-2021.07 | 公里 | 53.78 | 943.3 |  | 943.3 | 943.3 | [15 empty] | 1234 | 1234 | 工程实施后，彻底解决策勒乡1.7万亩基本农田的干旱缺水，加强和改善了绿洲农业，巩固和维护了农业生态环境，提高了项目区的灌溉水利用系数，提高灌溉保证率，从而提高农作物单产量所增加的效益。 | 策勒乡 | 阿不都克热木·阿不力米提 | 芒力克·买赛迪
10 | 6532252021-XM10 | 策勒县壮大村集体经济（购羊）项目 | 购置奥湖羊30800只，其中：奥湖母羊30000只（畜龄8月龄以上，体重27公斤以上，健康无疾病），奥湖公羊800只（畜龄1周岁以上，体重40公斤以上，健康无疾病）。 | 产业发展 | 新建 | 策勒县 | 2021.06-2021.12 | 只 | 0.26 | 7986 |  | 7986 | 7986 | [15 empty] | 334 | 334 | 每年按照8%进行资产收益，收益用于壮大村集体经济，村级进行二次分配，开发公益性岗位或帮扶低收入群体 | 农业农村局 | 王强
11 | 6532252021-YDBQXXCY1 | 策勒县易地搬迁棚圈建设项目 | 在固拉合玛镇易地扶贫搬迁区集中连片建设300座砖木结构棚圈，每座每户补助2万元，每座80平米。 | 产业发展 | 新建 | 小康新区 | 2021.01-2021.06 | 座 | 2 | 600 |  | 600 | 600 | [15 empty] | 300 | 300 | 发展羊养殖，每户补助2万元 | 小康新区 | 徐陆生 | 芒力克·买赛迪
12 | 6532252021-NY01 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村、琼库勒村2021年0.46万亩高标准农田建设项目 | 防渗渠道16条，总长15.61km，配套渠系建筑物107座，其中：节制分水闸5座，分水闸57座，涵洞30座，农桥15座。田间道路18条，总长6.722km，路基宽4.0m，路面宽3m。 | 产业发展 | 新建 | 奴尔乡喀什也尔村、琼库勒村 | 2021.01-2021.09 | 亩 | 0.19 | 871.88 |  | 871.88 | 871.88 | [15 empty] | 1058 | 1058 | 通过高标准农田建设，增加耕地的保灌面积，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代化农业提供基础支持，通过土地集中提高规模经营和产业化水平。 | 农业农村局 | 王强 | 芒力克·买赛迪
13 | 6532252021-NY02 | 和田地区策勒县恰哈乡都维力克村和红旗村 2021 年0.54 万亩高标准农田建设项目（渠道及生产道建设部分） | 防渗渠道13条，总长13875.28m，其中：红旗村5923.23m，都维力克村7952.05m。渠系建筑物共50座，其中：节制分水闸3座，无节制分水闸19座，涵洞18座，农桥10座。田间道路13条，总长7.361km，路基宽4.0m，路面宽3m。 | 产业发展 | 新建 | 恰哈乡都维力克村、红旗村 | 2021.01-2021.09 | 亩 | 0.16 | 872.35 |  | 872.35 | 872.35 | [15 empty] | 1212 | 1212 | 通过高标准农田建设，增加耕地的保灌面积，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代化农业提供基础支持，通过土地集中提高规模经营和产业化水平。 | 农业农村局 | 王强 | 芒力克·买赛迪
14 | 6532252021-XM12 | 策勒乡巴什玉吉买村圈舍改造项目 | 改造羊舍48栋，每栋1167平米，共计56016平方；新建饲料库房1座2000平米，青储池3000立方，防疫室150平米，消防水池、水电等附属设施。 | 产业发展 | 新建 | 策勒乡巴什玉吉买村 | 2021.05-2021.10 | 平米 | 0.03 | 1960 |  | 1960 | 1960 | [15 empty] | 107 | 107 | 通过圈舍改造发展羊养殖，每年按照8%进行资产收益，并带动不少于20人就业，人均月工资不低于1500元 | 策勒乡 | 阿不都克热木·阿不力米提
15 | 6532252021-XM13 | 策勒乡托帕艾日克村圈舍改造项目 | 改造羊舍24栋，每栋1500平米，共计36000平方；新建青储池3000立方，防疫室150平米，消防水池、水电等附属设施。 | 产业发展 | 新建 | 策勒乡托帕艾日克村 | 2021.05-2021.10 | 平米 | 0.05 | 1800 |  | 1800 | 1800 | [15 empty] | 95 | 95 | 通过圈舍改造发展羊养殖，每年按照8%进行资产收益，并带动不少于15人就业，人均月工资不低于1500元 | 策勒乡 | 阿不都克热木·阿不力米提
16 | 6532252021-XM14 | 策勒县兔产业（一期）扩建项目 | 共采购8栋兔舍的兔笼及配套设施，具体情况如下： 采购欧式兔笼152组，规格为2430㎜*2000mm*1500㎜（每组共24笼位）；并配套下层产子盒及进出隔板、塑料底板、料碗及下料口、自动水线等。 每个养殖车间安装1套主水线,配两个500L水桶，配2套过滤器球阀及附件等； 每栋兔舍4套。每个养殖车间安装一套刮粪板控制电箱，4套刮粪机，每套刮粪机1个主机，4个转角轮，并搭配钢丝绳，每套刮粪机2条刮粪板，刮粪板材质为不锈钢。 每栋兔舍8台，电机功率1.1kw，风量43000m³/h；小换气风机每栋兔舍8台，电机功率0.37kw，风量18300m³/h；降温湿帘及湿帘附件4套；控制箱3个，根据温度自动控制风机湿帘运行，小风机及大风机开停控制。 每栋兔舍大百叶窗8个，规格为1760mm*1320mm；小百叶窗每栋兔舍8个，规格为1760mm*740mm。 每个养殖车间安装10条照明线路，每条配备38个16瓦LED节能灯管。 | 产业发展 | 新建 | 策勒乡托帕艾日克村 | 2021.05-2021.08 | 栋 | 62.5 | 500 |  | 500 | 500 | [15 empty] | 22 | 22 | 购买兔笼发展兔养殖，租赁企业，每年按照固定资产的8%进行资产收益，进行二次分配，开发公益性岗位或帮扶低收入群体等 | 策勒乡 | 阿不都克热木·阿不力米提
17 | 6532252021-SC05 | 策勒县2021年饲草料基地建设基础设施配套项目 | 改建渠道5条，总长8.019km。渠道配套改造建筑物118座（其中：节制分水闸109座，渡槽1座，涵管5座，农桥3座）。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 津南新村 | 2021.03-2021.06 | 公里 | 63.6 | 510 |  | 510 |  | 510 | [14 empty] | 80 | 80 | 通过本次渠道防渗改造，提高水资源利用率，改善灌区用水紧缺的现状，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于76.5万元。 | 林草局 | 刘德忠 | 芒力克·买赛迪
18 | 6532252021-SC06 | 策勒县策勒镇津南新村饲草料基地建设项目 | 改建渠道9条，总长7.50km，渠道配套改造建筑物135座（其中：节制分水闸106座，涵桥19座，农桥10座） | 基础设施和公共服务 | 新建 | 津南新村 | 2021.03-2021.06 | 公里 | 68 | 510 |  | 510 |  | 510 | [14 empty] | 70 | 70 | 通过本次渠道防渗改造，提高水资源利用率，改善灌区用水紧缺的现状，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于76.5万元。 | 林草局 | 刘德忠 | 芒力克·买赛迪
19 | 6532252021-SC07 | 策勒县策勒乡托帕村饲草料基地建设项目 | 改建渠道9条，总长7.875km。渠道配套改造建筑物135座（其中：节制分水闸129座、涵管6座） | 基础设施和公共服务 | 新建 | 策勒乡托帕村 | 2021.03-2021.06 | 公里 | 64.76 | 510 |  | 510 |  | 510 | [14 empty] | 90 | 90 | 可提高土地利用率及提高水资源利用率，改善灌区用水紧缺的现状。大力改善农业生产条件，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于76.5万元。 | 林草局 | 刘德忠 | 芒力克·买赛迪
20 | 6532252021-SL14 | 策勒县小康新区灌溉提升改造项目 | 2000 亩滴管系统铺设引水玻璃钢管 2802 米，居民区铺设铺设引水 PVC 管 1300米。滴灌系统首部更新水泵 23 台，更换 de250 蝶阀 165 个、de160 蝶阀 165 个、de160蝶阀 35 个、de120 蝶阀 35 个、更换 de90PVC 球阀 2384 个、de75PVC 球阀 2000 个，铺设滴灌管 1094.65 千米、滴灌带 7962.61 千米。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 小康新区 | 2021.03-2021.08 | 公里 | 96.5 | 531 |  | 531 |  | 531 | [14 empty] | 821 | 821 | 通过项目的实施，进一步提高策勒县小康新区的农业生产水平，增强农业市场竞争力，提高农民收入，缓解区域水资源短缺。 | 小康新区 | 徐陆生 | 芒力克·买赛迪
21 | 6532252021-SL06 | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（扬水站）建设项目 | 新建扬水站2座及其自动化设施等，占地面积约1500平米。 | 基础设施 | 新建 | 策勒县乌鲁克萨依乡板兰格景区 | 2021.06-2021.10 | 座 | 298.5 | 597 |  | 597 |  | 597 | [14 empty] | 80 | 80 | 该项目建成后可有效解决景区供水不足问题，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于89.55万元 | 文旅局 | 何伟
22 | 6532252021-SL09 | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（清水池）建设项目 | 新建取水首部1座及3座清水池3000立方米（每座1000立方米）。 | 基础设施 | 新建 | 策勒县乌鲁克萨依乡板兰格景区 | 2021.06-2021.10 | 立方米 | 0.17 | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 65 | 65 | 该项目建成后可有效解决景区供水不足问题，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于75万元 | 文旅局 | 何伟
23 | 6532252021-JT03 | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游设施道路建设项目 | 新建景区环湖道路5.5公里（宽4.5米）。 | 基础设施 | 新建 | 策勒镇津南新村 | 2021.06-2021.09 | 公里 | 90.91 | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 70 | 70 | 该项目建成后可有效解决景区交通不便问题，该项目为以工代赈项目，可发放劳务报酬不少于75万元 | 文旅局 | 何伟
24 | 6532252021-XM05 | 策勒县畜禽购置以奖代补（多胎肉羊） | 多胎肉羊以奖代补100000只，每只补助1000元，标准为：1-3周岁，体重30公斤，身高60公分，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求，发育健全，体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。其中： 策勒镇15000只：托格拉喀里村425只，吾吉达库勒村1680只，亚博依村610只，恰合玛村1189只，安艾日克村694只，科克麦提村2078只，吐扎克其村1974只，津南新村1956只，墩艾日克村1245只，巴什科克买提村1567只，萨依吾斯塘村1582只； 策勒乡30000只：铁热克艾日克村1032只，托万托格拉克村34只，巴什玉吉买村542只，其格勒克艾日克村2072只，琼库勒村2891只，阿克库勒村945只，托格拉克艾格勒村1510只，乌喀迪村1069只，玛合玛勒村1557只，尤喀克加依村1930只，加依村1632只，托万加依村1162只，乌其坤赛盖村2473只，阿日希村1452只，色代库勒村1760只，花园村2216只，康喀勒村1312只，托帕村1705只，托帕艾日克村2706只； 固拉合玛镇30000只：阿克依来克村2560只，阿木巴尔村530只，阿热勒村1750只，阿热吾斯塘村1020只，巴格艾日克村2428只，地力木铁热克村620只，给地什艾日克村990只，吉格代勒克乌塔克村1900只，阔什艾格勒村1264只，拉依喀村890只，买地尔艾肯村1600只，民航新村1818只，盘掺村850只，团结新村1926只，托格拉吾斯塘村1640只，乌守吾斯塘村3214只，夏普吐鲁克村1120只，幸福村580只，亚甫拉克村1740只，亚喀吾斯塘村1000只，英阿瓦提村560只； 达玛沟乡15000只：硝尔哈纳村1170只，乌喀里喀什村30只，依来克吾斯塘村417只，喀克夏勒克村18只，普那克奥尔曼村75只，阿亚克乔喀巴什村105只，吐格曼村50只，普那克村3098只，英吾斯塘村1190只，乔喀巴什村1247只，玛力卡勒干村200只，古勒铁日干村1132只，帕其坎特村781只，光明村2121只，达什库勒村1115只，琼库勒村1407只，喀什托格拉克村844只； 石榴花小镇10000只。 | 产业发展 | 新建 | 策勒镇：托格拉喀里村、吾吉达库勒村、亚博依村、恰合玛村、安艾日克村、科克麦提村、吐扎克其村、津南新村、墩艾日克村、巴什科克买提村、萨依吾斯塘村； 策勒乡：铁热克艾日克村、托万托格拉克村、巴什玉吉买村、其格勒克艾日克村、琼库勒村、阿克库勒村、托格拉克艾格勒村、乌喀迪村、玛合玛勒村、尤喀克加依村、加依村、托万加依村、乌其坤赛盖村、阿日希村、色代库勒村、花园村、康喀勒村、托帕村、托帕艾日克村； 固拉合玛镇：阿克依来克村、阿木巴尔村、阿热勒村、阿热吾斯塘村、巴格艾日克村、地力木铁热克村、给地什艾日克村、吉格代勒克乌塔克村、阔什艾格勒村、拉依喀村、买地尔艾肯村、民航新村、盘掺村、团结新村、托格拉吾斯塘村、乌守吾斯塘村、夏普吐鲁克村、幸福村、亚甫拉克村、亚喀吾斯塘村、英阿瓦提村； 达玛沟乡：硝尔哈纳村、乌喀里喀什村、依来克吾斯塘村、喀克夏勒克村、普那克奥尔曼村、阿亚克乔喀巴什村、吐格曼村、普那克村、英吾斯塘村、乔喀巴什村、玛力卡勒干村、古勒铁日干村、帕其坎特村、光明村、达什库勒村、琼库勒村、喀什托格拉克村； 石榴花小镇 | 2020.09-2021.04 | 只 | 0.1 | 10000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 5000 | [8 empty] | 10102 | 10102 | 通过项目实施，每只多胎肉羊直接和间接带来效益200元，项目共计补助100000只，带来总效益2000万元；若托养，每只羊100元，带来总效益1000万元，可使每户平均增收1000元。 | 农业农村局 | 王强 | 杨生清
25 | 6532252021-SL08 | 策勒县乌鲁克萨依乡水源连通工程（二期）项目 | 新建渠首 1 座，新修连通暗渠 2.322km，渠道设计流量2m³/s，加大流量2.5m³/s，改善乌鲁克萨依乡2.8万亩灌溉面积 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 乌鲁克萨依乡 | 2021.03-2021.08 | 公里 | 408.26 | 947.99 |  | 947.99 | [7 empty] | 947.99 | [8 empty] | 1241 | 1241 | 提高引水保证率，减少输水损失，提高渠系水利用系数，提高策勒县乌鲁克萨依乡的抗旱减灾能力，参与保障项目区 3.0 万亩灌溉面积的供水需求以及 3600 人的饮水安全。 | 水利局 | 祁振东 | 芒力克·买赛迪
26 | 6532252021-SL12 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙克尔村饮水安全巩固推升工程 | 取水口新建265m³集水池1处，节制阀1座；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网9.73km，配水管网10.429km，管道附属建筑物79座；穿乡村道路1处，穿河道4处；自来水入户132户；安装一级水源保护区围栏1.31km. | 基础设施和公共服务 | 新建 | 乌鲁克萨依乡玉龙克尔村 | 2021.03-2021.08 | 公里 | 48.92 | 986.24 |  | 986.24 | [7 empty] | 986.24 | [8 empty] | 132 | 132 | 改造提升玉龙克尔村132户农牧民的生活饮用水质量，涉及人口462人。 | 水利局 | 祁振东 | 芒力克·买赛迪
27 | 6532252021-SL13 | 策勒县乌鲁克萨依乡阿克其各村饮水安全巩固推升工程 | 新建取水口1处；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网3.584km，配水管网2.893km，管道附属建筑物41座；穿乡村道路2处；自来水入户101户；安装一级水源保护区围栏410m. | 基础设施和公共服务 | 新建 | 乌鲁克萨依乡阿克其各村 | 2021.03-2021.09 | 公里 | 89.55 | 580 |  | 580 | [7 empty] | 580 | [8 empty] | 101 | 101 | 改造提升阿克其格村101户农牧民的生活饮用水质量，涉及人口354人 | 水利局 | 祁振东 | 芒力克·买赛迪
28 | 6532252021-XM08 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 产业发展 | 新建 | 策勒乡琼库勒村、玛合玛勒村、尤喀克加依村、托万加依村、乌其坤赛盖村、色代库勒村花园村 | 2021.03-2021.07 | 只 | 0.2 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 75 | 75 | 托管至合作社或企业，每只羊每年分红150元，用于壮大村集体经济，可直接带来收益75万元，村级进行二次分配，可用于壮大村集体经济或扶持有返贫风险或有致贫风险的低收入群体 | 策勒乡 | 阿不都克热木·阿不力米提 | 杨生清
29 | 6532252021-LY02 | 策勒县板兰格草场生态旅游就业基地建设项目 | 对原游客中心进行整体维修、外保温、顶部封顶、供暖设施、给排水设施、电气设备、消防设施、建筑内部等配套进行建设，建立就业服务中心，改造生态旅游景区游客服务中心9849.69㎡。 | 产业发展 | 续建 | 策勒县乌鲁克萨依乡板兰格景区 | 2021.03-2021.10 | 平米 | 0.2 | 3527 | 1527 | 2000 | [7 empty] | 2000 | [8 empty] | 50 | 20 | 本项目实施后，游客中心可带动就业不少于50 人，其中脱贫人口不少于20人，每人每月工资不低于1500元。 | 文旅局 | 韩永奎 | 申俊峰
30 | 6532252021-NY05 | 策勒县奴尔乡巴格贝希村等9个村2021年1.32万亩高效节水建设项目 | 滴灌工程1980亩：库木巴格村577亩、其曼巴格村235亩、巴格贝西村220亩、阿克塔什村400亩、虽力村130亩、亚勒古孜巴格村200亩、虽力村100亩。阿热库木村118亩。 渠道防渗工程：防渗渠道32条，总长28.38km，阿克塔什村2条，总长1023.64m；阿其玛村6条，总长3600.9m；阿热库木村1条，总长638.09m；巴格贝希村3条，总长4442.66m；库木巴格村2条，总长1768.46m；其曼巴格村2条，总长11371.02m；、亚巴格村3条，总长2687.18m；亚勒古孜巴格村3条，总长5436.09m；苏力兰干村10条，总长7408.67m。配套渠系建筑物172座，其中：节制分水闸32座，分水闸64座，涵洞44座，农桥32座。 改建田间道路57条，总长26.377公里：其曼巴格村共19条，7205m；库木巴格村共3条，3269m；阿克塔西村共5条，2935m；亚巴格村共3条，1897m；巴格贝希村共12条，4591m，虽力村共14条，6480m。设计路面宽3m，路基宽4m，两侧路肩宽50cm，路基采用20cm找平层碾压密实，路面为0.3m厚砂砾石铺筑。 | 产业发展 | 新建 | 库木巴格村、其曼巴格村、巴格贝西村、阿克塔什村、虽力村、亚勒古孜巴格村、阿热库木村、阿其玛村、亚巴格村、亚勒古孜巴格村、苏力兰干村 | 2021.03-2021.09 | 亩 | 0.18 | 2395.73 |  | 2395.73 | [7 empty] | 2395.73 | [8 empty] | 1602 | 1602 | 通过高效节水建设，可提高水资源利用率，节约了大量水资源，降低生产成本，同时提高作物的品质和产量，有着良好的示范作用，具有显著的社会效益。 | 农业农村局 | 王强 | 芒力克·买赛迪
31 | 6532252021-NY03 | 策勒县博斯坦乡吉格代博斯坦村等（12）个村2021年1.68万亩高效节水建设项目 | 土地平整5403.05亩，新建滴灌5020亩。渠道防渗共16条，总长10846.83m，配套渠系建筑物114座，其中：节制分水闸17座，涵洞75座，农桥22座 | 产业发展 | 新建 | 博斯坦乡阿喀新村、阿其玛村、阿热萨依村、阿亚克喀拉苏村、巴格贝希村、布藏克尔吐维村、墩巴格村、吉格代博斯坦村、加依推孜村、迈丹推孜村、乃则尔巴格村、亚喀喀什村 | 2021.03-2021.10 | 亩 | 0.1582 | 2646.03 |  | 2646.03 | [7 empty] | 2646.03 | [8 empty] | 2007 | 2007 | 通过高效节水建设，可提高水资源利用率，节约了大量水资源，降低生产成本，同时提高作物的品质和产量，有着良好的示范作用，具有显著的社会效益。 | 农业农村局 | 王强 | 芒力克·买赛迪
32 | 6532252021-SL15 | 策勒县博斯坦水库工程项目 | 工程由拦河坝、表孔溢洪洞、泄洪兼导流洞、灌溉兼生态放水管等组成。水库总库容为797万立方米、大坝为沥青心墙坝、最大坝高78米，工程规模为小(1)型。 | 基础设施 | 续建 | 博斯坦乡 | 2021.05-2021.09 | 立方米 |  | 8300 |  | 8300 | [6 empty] | 8300 | [9 empty] | 2007 | 2007 | 该项目建成后，可有效解决博斯坦乡灌溉问题 | 水利局 | 祁振东
33 | 6532252021-JY01 | 和田地区策勒县策勒乡小学教师周转宿舍建设项目 | 总建筑面积8820平方米，两栋，地上6层，框架结构；每套35平方米，共252套教师周转宿舍，室内外供排水、供电、供暖管道，场地硬化等。 | 基础设施 | 新建 | 策勒县 | 2021.05-2021.09 | 平米 | 0.19 | 1700 |  | 1700 | [6 empty] | 1700 | [9 empty] | 252 | 252 | 该项目建成后，可有效解决教师住宿短缺问题 | 教育局 | 张玉蓉
34 | 6532252021-DKTX | 策勒县2021年扶贫小额贷款贴息项目 | 为策勒县小额信贷户进行贴息 | 其他 | 新建 | 策勒县 | 2021.01-2021.12 |  |  | 3800 |  | 3800 | 3800 | [15 empty] | 11786 | 11786 | 为全县小额贷款建档立卡贫困户（边缘户）进行贴息 | 扶贫办 | 郑金宝 | 马保国
35 | 6532252021-XMGL | 策勒县2021年项目管理费项目 | 按照中央财扶资金不超过1%提取项目管理费的要求提取项目管理费，用于项目评审、可研、管理等支出 | 其他 | 新建 | 策勒县 | 2021.01-2021.12 |  |  | 400 |  | 400 | 400 | [17 empty] | 用于项目评审、可研、管理等支出 | 扶贫办 财政局 | 郑金宝 李新伟 | 马保国
36 | 6532252021-YLJH | 策勒县2021年雨露计划项目 | 对已脱贫户子女参加中职教育和高职教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业。计划对全县3000名学生进行补助，资金900万元 | 其他 | 新建 | 策勒县 | 2021 | 人 | 0.3 | 900 |  | 900 | 900 | [15 empty] | 3000 | 3000 | 对已脱贫户子女参加中职教育和高职教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业，防止因学返贫。 | 教育局 | 张玉蓉 | 吾尔尼萨·吾布力卡斯木
37 | 6532252021-GYGW01 | 策勒县农村道路管护项目 | 为加强农村道路日常养护，聘请710名管护员对道路加强管护，每人每月工资1000元。 | 其他 | 新建 | 策勒县 | 2021.01-2021.12 | 人 | 1.2 | 852 |  | 852 | 852 | [15 empty] | 710 | 710 | 设立公益性岗位，增加收入，每人每年增收1.2万元 | 交通局 | 查军 | 申俊峰
38 | 6532252021-NY04 | 策勒县设施农业项目 | 高标准种植模式试验示范推广区，占地约26亩，建设新型全钢架日光温室11栋；新品种试验示范推广区，占地约29亩，建设新型全钢架日光温室5栋；设施农业标准化种植区，占地约368亩，建设新型全钢架日光温室85栋。 | 产业发展 | 新建 | 小康新区 | 2021.03-2021.09 | 座 | 75 | 7000 |  | 7000 | 7000 | [15 empty] | 134 | 134 | 该项目建成后每座棚每年收益不少于8万元，同时可解决不少于134人就业，每人每月工资不低于1500元。 | 农业农村局 | 王强 | 杨生清
39 | 6532252021-SL26 | 策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 | 场外工程：共计阀门井64座，各类建筑物58座，及土方回填。管道长度33.70km，其中玻璃钢管道25.41km，管径DN400-DN800,压力等级0.8MPa--1.6MPa;PVC-U管道8.30km，管径de315--de355，压力等级0.8MPa。 田间工程：项目区总面积1.59万亩，灌溉面积1.55万亩，共布置25个系统，采用自压固定管道式喷灌。系统干管采用de200PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为7.18km，分干管采用de125-de160PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为47.45km，支管采用de75PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为605.03km，及土方回填。 农机机械设备：自走圆盘式青饲料收获机1台、打药机（无人机）3台、旋耕机7台、翻转犁2台、揉丝打捆机4台、双轴粉碎型方捆机3台、玉米铺膜播种机17台、中型苜蓿收割机5台、旋转割草机6台、拖车9台、指轮式搂草机3台、自走式青饲料收获机1台，共计61台。 | 产业发展 | 新建 | 博斯坦乡吉格代博斯坦村 | 2021.02-2021.11 | 亩 | 0.59062 | 8859.33 |  | 8859.33 | 8859.33 | [15 empty] | 2007 | 2007 | 通过本项目实施，可新增人工灌溉草场1.55万亩，为畜牧养殖提供饲草料，达到巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴建设，增加人民收入，提高生活水平的目的。 | 博斯坦乡 | 阿依姆妮萨·艾则孜 | 杨生清
40 | 6532252021-SL10 | 新疆和田地区奴尔河奴尔渠首除险加固工程项目 | 在原渠首上游新建引水枢纽。新建的引水枢纽位于现状引水口处，由左右岸引水闸、冲沙闸和上下游连接建筑物组成。工程属Ⅲ等中型工程，奴尔渠首闸为拦河工程，引水闸设计流量 13.17m3/s，加大引水流量为 16.46m3/s。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 奴尔乡 | 2021 | 只 |  | 3049.88 |  | 3049.88 | [7 empty] | 3049.88 | [8 empty] | 2581 | 2581 | 有效保护人民生命财产安全 | 水利局 | 祁振东 | 芒力克·买赛迪
41 | 6532252021-SL11 | 策勒县民战渠调水工程 | 设计流量4m3/s，渠道长30km | 基础设施和公共服务 | 新建 | 恰哈乡、达玛沟乡 | 2021 | 公里 | 350 | 16000 |  | 16000 | [6 empty] | 12800 | [7 empty] | 3200 |  | 5361 | 5361 | 提高水资源利用率，提高灌溉能力 | 水利局 | 祁振东 | 芒力克·买赛迪
42 | 6532252021-JT05 | 策勒县2017年农村路网建设项目 | 修建250公里四级道路。建设内容包含路基、路面、桥涵及附属设施。 | 基础设施和公共服务 | 续建 | 策勒县 | 2021 | 公里 | 60 | 15000 |  | 15000 | [6 empty] | 15000 | [9 empty] | 15325 | 15325 | 解决群众出行难问题 | 交通局 | 查军 | 申俊峰